Приложение

к Приказу РООО

от 17.03.2023 № 103

Муниципальный план-график «дорожная карта»  
мероприятий по введению и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта  
среднего общего образования в общеобразовательных организациях Мценского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| **I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | | |
| 1. | Назначение отдела общего образования администрации Мценского района муниципальным оператором по введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Создана единая муниципальная  информационно-управленческая площадка для руководителей,  общеобразовательных  организаций |
| 2. | Проведение и участие в серии совещаний Министерства просвещения Российской Федерации по организационному  и методическому сопровождению  деятельности по введению обновленного ФГОС СОО | февраль - март 2023 | Департамент образования Орловской области, Управление контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Орловской области, ОИРО | Синхронизированы процессы  управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 3. | Проведение совещаний с общеобразовательными  организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Апрель-май 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| 4. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления  содержания деятельности образовательных организаций при реализации обновленного ФГОС соо | Апрель 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО  в общеобразовательных организациях Мценского района |
| 5. | Определение функций (разработка чек - листов) координаторов в образовательных организациях, ответственных по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Актуализирована база данных,  специалистов, ответственных  в общеобразовательных учреждениях за введение обновлённых ФГОС. |
| 6. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне | Январь-февраль, 2023 | Департамент образования Орловской области, Отдел общего образования администрации Мценского района | Проведена оценка готовности  к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 7. | Организация участия педагогического сообщества Орловской области  в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО | Январь - май, 2023 | Департамент образования Орловской области, Отдел общего образования администрации Мценского района | Обеспечена своевременная коррекция действий региональных,  муниципальных, школьных  управленческих команд в рамках введения обновлённого ФГОС СОО |
| 8. | Организация работы  муниципальной системы контроля  готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль-март, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных  организаций муниципальных  образований к введению обновленного ФГОС СОО |
| 9.  1 | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь, 2023 года | Отдел общего образования администрации Мценского района | Оказана своевременная адресная помощь общеобразовательным  организациям |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Задачи/наименование мероприятия | | Сроки | | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | |  | |  | |  |  |
| **И. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | | | | |
| 10. | | Разработка и утверждение  муниципального плана-  графика («дорожных карт») мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | | Февраль-март 2023 | | Отдел общего образования администрации Мценского района | Синхронизированы процессы  управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 11. | | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | | Январь — март, 2023 | | Отдел общего образования администрации Мценского района | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии  с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями Мценского района |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | | | | |
| 12. | | Активизация муниципальной методической службы с учетом введения обновленных ФГОС СОО. | | Январь - декабрь, 2023 | | Отдел общего образования администрации Мценского района | Создана единая система методической службы, своевременно оказана  адресная помощь педагогическим работникам |
| 13. | Координация взаимодействия  общеобразовательных организаций,  организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО | | Январь - декабрь, 2023 | | Отдел общего образования администрации Мценского района | | Синхронизированы способы  использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению  метапредметных и личностных  образовательных результатов | |
| 14. | Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических  рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | | Май - июнь, 2023 | | Отдел общего образования администрации Мценского района | | Синхронизированы подходы  к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО | |
| 15. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | | Июнь - декабрь, 2023 | | Отдел общего образования администрации Мценского района | | Сформированы и доведены  до учителя способы достижения планируемых образовательных  результатов | |
| 16. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям  обновленного ФГОС СОО | | Август, 2023 | | Отдел общего образования администрации Мценского района | | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения  на единой цифровой платформе | |
| 17. | Организация системной работы по формированию функциональной  грамотности обучающихся | | По муниципальному плану-графику | | Отдел общего образования администрации Мценского района | | Достигнуто повышение качества образования | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
| 18. | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной  грамотности | Постоянно | Отдел общего образования администрации Мценского района | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 20 | Обеспечение повышения квалификации  руководителей общеобразовательных  организаций, разрабатывающих и  реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС соо | Март - апрель, 2023 | Академия Минпросвещения России (по согласованию), ОИРО | Педагогические работники  общеобразовательных организаций  повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд  на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  |  |  |  | организации на всей территории региона |
| 21. | Обеспечение повышения квалификации  всех педагогических работников,  участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО | Март - октябрь, 2023 | Академия Минпросвещения России (по согласованию), ОИРО | Педагогические работники  общеобразовательных организаций  повысили квалификацию  по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд  на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации на территории региона |
| **V. Мероприятия общеобразовательных организаций по введению обновленного ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 22. | Самооценка готовности  общеобразовательных организаций  к реализации обновленного ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения  реализации образовательных программ) | Январь - февраль, 2023 | Общеобразовательные организации | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций  к реализации обновленного ФГОС СОО |
| 23. | Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Январь - февраль, 2023Февраль, 2023 | Общеобразовательные организации | Определен состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО |
| 24. | Разработка и утверждение плана - графика («дорожной карты») введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Март-апрель, 2023 | Общеобразовательные организации | Разработан и утвержден план - график («дорожная карта») введения,  обновленного ФГОС СОО  в общеобразовательной организации |
| 25. | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленного ФГОС СОО. Разработка и реализация плана- графика курсовой подготовки | Март - август, 2023 | Отдел общего образования администрации Мценского района, общеобразовательные организации | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО.  Управленческие и педагогические |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП ООО |  |  | команды освоили программы  повышения квалификации  по вопросам введения обновленного ФГОС соо |
| 26. | Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы  на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 27. | Организовать обновление учебно­методической документации в  общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО | Май - август, 2023 | Общеобразовательные организации | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 28. | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-­тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую  деятельность включены федеральные онлайн конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков,  соответствующие требованиям  обновленного ФГОС СОО) | Апрель - август, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации |
| 29. | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие с требованиями обновленного | Апрель - август, 2023 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленного ФГОС СОО для организации работы на региональном, |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | ФГОС СОО, внесение необходимых изменений |  |  | муниципальном уровнях и уровне общеобразовательной организации. Нормативная база приведена  в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной  организации |
| 30. | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых  ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО; обеспечена доступность использования  информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Отдел общего образования администрации Мценского района, общеобразовательные организации | Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленного ФГОС СОО |
| 31. | Координация взаимодействия  общеобразовательных организаций,  организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Апрель - май 2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями  дополнительного образования,  в реализации основных  образовательных программ,  соответствующих требованиям  обновленного ФГОС СОО |
| 32. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах | | Апрель - май 2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения, обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной  грамотности |  |  |  |
| 33. | Обеспечены кадровые, финансовые,  материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям  обновленного ФГОС СОО | Август 2023года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 34. | Проведение классных родительских  собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО | Апрель - май, 2023 года | Общеобразовательные организации | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО |
| 35. | Информирование родительской  общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных организаций информационных материалов | В течение всего периода | Общеобразовательные организации | На сайте общеобразовательных  организаций размещены  информационные материалы |
| **VI. Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 36. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций  к ведению обновленного ФГОС СОО | Январь - Февраль, 2023 года | ОИРО, ОРЦОКО, Отдел общего образования администрации Мценского района | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению, обновленному ФГОС СОО |
| 37. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности  муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль - март 2023 года | Отдел общего образования администрации Мценского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных  образований к введению обновлённого ФГОС СОО |
| 38 | Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе | Апрель - Май, 2023 года | Отдел общего образования администрации Мценского района | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных  образований к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи/наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели/ожидаемые результаты |
|  | к реализации обновленного ФГОС СОО |  |  | муниципальным органам управления образованием, координационным  группам по введению обновленного ФГОС СОО |
| **VIL Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования** | | | | |
| 39. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях  Орловской области | Декабрь 2022, далее ежемесячно | Отдел общего образования администрации Мценского района | Информирование общественности  о переходе на обучение по ФГОС СОО на Образовательном портале Орловской области.  Осознание педагогическим  сообществом и родительской  общественностью прав  и возможностей, предоставляемых региональный системой образования |